## Tabulka
Projekt PPP D4 - Sever DIVia stavební s.r.o. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 |  | Tabulka uzavírek a omezení
Stav k datu: | 2024-03-27 |  | Odkaz na souhrnnou mapu: |  | https://mapy.cz/s/kagaveforo |  |  | Legenda: | Termín se bude měnit | Nejasný termín
HLAVNÍ TRASA I/4 a D4
UZAVÍRKY
Háje - MUK Milín |  |  |  |  | 101 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
1a
1d | Sjezd z D4 na MÚK Skalka směr Praha | 41.1 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | Přes exit 32 | POV | Uzavřený sjezd na MÚK Skalka ve směru na Prahu, obě větve | Z důvodu nutnosti provedení nového povrchu vozovky v místě napojení sjezdu | Nová uzavírka | Odkaz na mapu
Háje - Milín |  |  |  |  | 101 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
1a | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | 46,0 - 49,8 | Zahájeno | Ukončeno | Nejprve po nově vystavěné budoucí II/604, (objekt HM 130) pak převod na omezenou I/4 | POV | Napojení na HM 130 po sjezdu ze současné D4. Na křižovatce Buk - Jeruzalém sjezd zpět na I/4 a vedení v omezeném režimu, viz omezení 36. | Situace vedení dopravy po I/4 v úseku Buk - MÚK Milín potrvá do vystavění HM 132. | - | Odkaz na mapu
1b | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | 46,0 - 49,8 | Zahájeno | 2024-05-31 | Po nově vystavěné budoucí II/604, objekty HM 130 a HM 132 | POV | Uzavřená I/4 po celou dobu výstavby hlavní trasy, napojení na HM 130 po sjezdu ze současné D4. V úseku křižovatky s komunikací III/11812 Jerusalém - Buk bude zachováno připojení na čepací stanici Eurotrans. | Celá uzavírka bude trvat do zprovoznění levého jízdního pruhu hlavní trasy dálnice, bude spušteno 1.6.2024 | - | Odkaz na mapu
50 | I/4 (HM 130) | 46,0 - 49,8 | 2024-06-01 | 2024-12-20 | Po levém jízdním pruhu hlavní trasy | POV | Uzavřená I/4 po celou dobu výstavby hlavní trasy, provoz od konce SKHA až po ZÚ ML po levém jídzním pruhu dálnice | Až do zprovoznění celé dálnice | - | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | 101 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
40a | I/4 od ZÚ po MÚK Těchařovice | ZÚ - 53,75 | 2024-06-01 | 2024-08-15 | Přes hlavní trasu | POV | Doprava vedená po vybudované levé půlce dálnice | Omezení z důvodu finálního napojení ML 132 na současnou I/4 a PJP HAMI | - | Odkaz na mapu
40b | I/4 od ZÚ po MÚK Těchařovice | ZÚ - 53,75 | 2024-08-16 | 2024-09-30 | Přes hlavní trasu | POV | Doprava vedená po vybudované levé půlce dálnice | Omezení z důvodu finálního napojení ML 130 na současnou I/4 a PJP HAMI | - | Odkaz na mapu
39 | I/4 u křížení s budoucí dálnicí | 59,5 - 59,6 | Zahájeno | 2023-09-11 | Skrz provizorní komunikaci ML 192.6 | POV | Uzavření trasy a přesunutí dopravy na provizorní komunikaci | Z důvodu výstavby mostu ML 208. Od 21.08. do 11.09. bude probíhat zpětná výstvab nové komunikace II/604 v trase původní I/4. | - | Odkaz na mapu
33 | I/4 od 62,0 po KÚ | 62,0 - KÚ | Zahájeno | 2024-12-20 | Skrz ML 138, tj. budoucí II/604 | POV | Uzavření trasy I/4, na jejímž místě se bude stavět hlavní trasa D4, přesunutí dopravy na nově vybudoovanou budoucí doprovodnou komunikaci II/604 | - | - | Odkaz na mapu
OMEZENÍ
Skalka - Háje |  |  |  |  | 101 (úprava hlavní trasy), sanace 2XX a 3XX objektů, 49X (infosystém a SOS)
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
3 | D4 levý a středové pruhy - posledních 700m SKHA | 45,2 - 45,9 | 2023-07-10 | 2023-10-08 | x | Dohody s ECS3 | Doprava pouze po jednom pruhu dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, případně sanace kanalizace a výstavba infosystému -> posledních 700m nutné k zporozovznění jednoho pruhu dálnice až po MÚK Těchařovice | - | Odkaz na mapu
4 | D4 pravý pruh - posledních 700m SKHA | 45,2 - 45,9 | Zrušeno | Zrušeno | x | Dohody s ECS3 | Doprava pouze po jednom pruhu dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, případně sanace kanalizace a výstavba infosystému -> posledních 700m nutné k zporozovznění jednoho pruhu dálnice až po MÚK Těchařovice | - | Odkaz na mapu
45 | D4 | 42,0 - 45,2 | Zahájeno | 2024-03-03 | x | POV | Doprava v režimu v obou jízdních pásech stažena do jednoho pruhu | Práce na zakládání patek portálů a protlacích pro kabelářské práce | Nové omezení | Odkaz na mapu
3a | D4 levý jízdní pás | 41,1 - 45,2 | Zahájeno | 2024-05-30 | x | POV | Doprava v režimu 1+1 po pravé straně dálnice, uzavření sjezdu | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, nové nouzové zálivy, informační systém | Upřesnění informací | Odkaz na mapu
4a | D4 pravý jízdní pás | 41,1 - 45,2 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | x | POV | Doprava v režimu 1+1 po levé straně dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, nové nouzové zálivy, informační systém. Návaznost na zprovoznění levého pásu dálnice od 1.6. od MÚK Skalka po MÚK Těchařovice | Upřesnění informací | Odkaz na mapu
Háje - Milín |  |  |  |  | 101, 102 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
35 | I/4 na sjezdu z dálnice | 45.9 | Zahájeno | Ukončeno | x | Ukončeno | Omezení šířky jízdních pruhů u sjezdu z dálnice a Múk Háje | Z důvodu výstavby HM 161.1 - provizrního napojení I/4 na nově budovanou II/604 (HM 130) | - | Odkaz na mapu
36 | I/4 v úseku sjezdu z HM 130 po MÚK Milín | 48,0 - 49,8 | Zahájeno | Ukončeno | x | Ukončeno | Omezení jízdních pruhů na minimum. | Z důvodu výstavby hlavní trasy HM 101, bude trvat do převedení dopravy na objízdnou silnici HM 132 (viz omezení 1b) | - | Odkaz na mapu
43 | HM 130 (budoucí II/604, objízdná trasa pro I/4) na ZÚ | 46.5 | Zahájeno | Ukončeno | x | Ukončeno | Krátkodobá (cca 5 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra II/604 bez převedení dopravy | Nutné krátkodobé uzávěry z důvodu odstřelů na protější skále - výstaba hlavní trasy | - | Odkaz na mapu
6a | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | Zahájeno | Ukončeno | x | Realizace | Omezení jízdních pruhů na minimum. Již osazeno a v provozu. | Omezení trvající od zprovoznění objízdné trasy HM 130 a návazných do konce výstavby hlavní trasy, z důvodu provádění zemních prací (především násyp u Milína) a provádění trhacích prací na Milínské skále. | - | Odkaz na mapu
6b | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | Zahájeno | Ukončeno | Přes Milín | POV | Krátkodobá (cca 30 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra I/4 a převedení dopravy přes Milín | Nutné převedení dopravy přes Milín během odstřelu | - | Odkaz na mapu
6c | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | 2023-12-01 | 2024-05-31 | x | POV | Doprava vedená levým pásem budoucí dálnice | Omezení trvající do konce výstavby levé strany hlavní trasy v daném úseku a mostů HM 203 a HM 204 v levém pásu dálnice. | - | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | 130, 131, 132, 138, 150, 154, 192.6 (Přeložky, objízdné trasy)
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
37 | I/4 na ZÚ | 51,45 - 51,95 | Zahájeno | Ukončeno | x | Info od ECS | Krátkodobá (cca 30 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra I/4 bez převedení dopravy | Zastavení provozu z důvodu nutnosti provdění trhacích prací v daném staničení v těsné blízkosti I/4. Odstřely zahájeny. | - | Odkaz na mapu
7 | I/4 podél provizorního napojení na ML 130 | 51.9 | Zahájeno | Ukončeno | x | POV | Omezení jízdních pruhů na minimum pro zafrézování a napojení povrchu vozovky v termínovém intervalu (doba omezení 2 dny) | Výstavba provizorního napojení budoucí II/604 (ML 130). | - | Odkaz na mapu
8 | I/4 podél napojení na ML 150 | 51.9 | Zahájeno | Ukončeno | x | POV | Pravděpodoboně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí MK Rtišovice (ML 150) v termínovém intervalu (doba omezení cca 2 dny) | Po vybudování přeložky bude na ní doprava převedena. Do té doby doprava na Rtišovice vedena po omezené I/4 a původní trase. | - | Odkaz na mapu
9 | I/4 podél napojení na ML 131 | 53 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | x | POV | Pravděpodoboně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí MK Mýšlovice (ML 131) v termínovém intervalu | Po vybudování přeložky bude na ní doprava 14.08.2023 převedena. | - | Odkaz na mapu
10 | I/4 kolem Těchařovické křižovatky | 53,6 - 54,1 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | x | POV | Pravděpodoboně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí II/604 (ML 132) v termínovém intervalu | ML 132 bude dále použita jako objízdná komunikace během výstavby MÚK Těchařovice. | Kyvadlová doprava bude ukončena o tři dny dříve | Odkaz na mapu
11a | I/4 u křížení s budoucí dálnicí | 59,5 - 59,6 | Zahájeno | Ukončeno | x | POV | Nutnost kyvadlové dopravy (semafory) na I/4 z důvodu napojování přeložky provizorní komunikace pod mostem ML 208 (ML 192.6) | Převedení dopravy na provizorní komunikaci po vybudování. Omezení potrvá cca 3 dny v termínovém intervalu. | - | Odkaz na mapu
11b | I/4 u křížení s budoucí dálnicí | 59,5 - 59,6 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | x | POV | Nutnost kyvadlové dopravy (semafory) na I/4 z důvodu napojování přeložky komunikace I/4 (ML 137) | Od 21.08. do 28.08. bude provoz kyvadlově na současné objížďce. Od 29.08. do 10.09. bude provoz kyvadlově po jednom pruhu nové komunikace. | - | Odkaz na mapu
12 | I/4 na konci úseku | 62,0 - 62,9 | Zahájeno | Ukončeno | x | Ukončeno | Nutnost kyvadlové dopravy (semafory) na I/4 z důvodu napojování objízdné trasy 192.7, tak aby se mohla začít stavět budoucí II/604 (ML 138) | Realizace ML 138 a návaznosti na obdobný úsek v LECI před realizací hlavní trasy v 62,0 - 62,9. | - | Odkaz na mapu
46 | D4 | 46,0 - 53,7 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | x | POV | Možné dočasné zúžení dálnice zprovozněné v režimu 1+1 po levém pásu v řádech hodin na různých místech | Z důvodu instalace technologií informačního systému a portálových konstrukcí | Nové omezení | Odkaz na mapu
VEDLEJŠÍ TRASY
UZAVÍRKY
Skalka - Háje |  |  |  |  | SO 101.20
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
47 | Sjezd z D4 na MÚK Skalka směr Praha | 41.1 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | Přes exit 32 | POV | Uzavřený sjezd na MÚK Skalka ve směru na Prahu, obě větve | Z důvodu nutnosti provedení nového povrchu vozovky v místě napojení sjezdu | Nová uzavírka | Odkaz na mapu
48 | Místní komunikace Dubenec pod D4 | 42 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | MÚK Háje a II/604 | POV | Uzavřená komunikace pod dálničním mostem | Z důvodu nutnosti sanací dálničního mostu | Nová uzavírka | Odkaz na mapu
Háje - Milín |  |  |  |  | SO 112, 114, 130, 131, 132, 203, 204, 221
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
13 | Západní sjezd MÚK Háje | 45.7 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Přes druhý sjezd z D4 | POV | Uzávěra západního sjezdu z D4 | Nutná uzavírka z důvodu výstavby kruhového objezdu a nových větví | - | Odkaz na mapu
14 | II/604 na sever od MÚK Háje | 45.7 | Zahájeno | 2024-06-30 | Přes Příbram či přes MÚK Skalka | POV | Uzavření trasy II/604 během výstavby jejího napojení na budoucí kruhový objezd u MÚK Háje (HM 112) | Nutná uzavírka z důvodu výstavby kruhového objezdu a nových větví | Změněný termín zahájení a ukončení | Odkaz na mapu
15 | MK Jesenice v místě křížení s HM 130 | 47.1 | Zahájeno | Dokončeno | Přes III/11812 (Jerusalem - Buk) | Realizace | Uzavírka komunikace - spojnice Jesenic a I/4 během výstavby HM 130 | Budoucí MK Jesenice napojena pouze na II/604 | - | Odkaz na mapu
16 | III/11812 mezi Bukem a Jerusalemem | 48 | Zahájeno | 2023-06-30 | Bypass vedený v místě HM 142 a HM 143 (na sever od mostu HM 221), průjezdné jen pro osobní dopravu | POV | Uzávěra silnice po dobu výstavby mostu a návazných komunikací | Nutná uzavírka silnice z důvodu výstavby nového mostu přes dálnici, před zahájením prací nutné dokončení prací na budoucí silnici II/604 (HM 130, případně HM 132) | - | Odkaz na mapu
17 | III/11812 mezi Bukem a Jerusalemem | 48 | Zahájeno | 2023-11-30 | Nutnost využít dlouhé objížďky přes Stěžov a Jablonnou (II/118) | POV | Silnice mezi Bukem a Jerusalémem zcela uzavřena. Provoz na ČSPH Eurotank otevřen do 30.6. | Uzávěra silnice výstavby nových úseků III/11912 a OK na HM 131, následně doprava převedena na finální řešení HM 131, HM 221 | - | Odkaz na mapu
34 | MK Milín směrem na Slivický památník | 49.5 | Zahájeno | Ukočeno | Polní cesta ze Slivic, přístup k Milínskému hřbitovu v dochozí vzdálenosti | Realizace | Vyfrézování a uzavření staré komunikace v památníku z důvodu výstavby HM 132 a HM 134 | - | - | Odkaz na mapu
18 | I/66 nájezd na MÚK Milín (směr Strakonice) | 49.8 | Zahájeno | 2023-11-30 | Objezd Milína viz uzávěra hlavní trasy (č.2) | POV | Po dobu převedení dopravy skrz Milín se uzavře MÚK a nájezdný úsek I/66 | Souvislost s převedením dopravy do Milína během šestiměsíčního období -> výstavba mostu HM 204 | - | Odkaz na mapu
51 | II/118 uzavření u MÚK Háje | 45.7 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | V různých směrech přes Milín, či přes MÚK Skalka | POV | Uzavření trasy II/118 během výstavby jejího napojení na budoucí kruhový objezd u MÚK Háje (HM 114) | Nutná uzavírka z důvodu výstavby kruhového objezdu a nových větví | Nová uzavírka | Odkaz na mapu
19 | I/66 nájezd na MÚK Milín (směr Praha) | 49.8 | Zahájeno | 2024-05-31 | Budoucí II/604 (HM 132) | POV | Po dobu výstavby hlavní trasy se uzavře MÚK a nájezdný úsek I/66 | Pro dopravu bude oboustranně používán sjezd z I/4 směr Strakonice na I/66 | - | Odkaz na mapu
20 | Polní cesta k chatám procházející pod mostem HM 203 | 50.7 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Přes polní cesty směrem od obce Buk | POV | Uzavření polní cesty mezi Milínem a chatovou osadou U Hadačů | Uzávěra během nutného zahloubení komunikace | Upřesnění termínu ukončení | Odkaz na mapu
21 | III/11818 pod mosty HM 204 | 50.7 | Zahájeno | Ukončeno | III/11812 přes Buk a Radětice | POV | Uzavření komunikace Milín - Pečičky pod mosty HM 204 | Uzávěra během demolice mostu na I/4. Od 18.06. povolem přístup chodců. DIVia bude přes charitu v obci Milín zajišťovat dopravu dotčených dětí do školy v Milíně. | Ukončená uzavírka | Odkaz na mapu
21a | III/11818 pod mosty HM 204 | 50.7 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | III/11812 přes Buk a Radětice | POV | Uzavření komunikace Milín - Pečičky pod mosty HM 204 | Nutná druhá etapa uzávěra silnice z důvodu demontáže skruže na levém mostu a výstavbě mostu pravého, zajištěno tak aby se stihlo před zahájením školního roku | Nová uzavírka | Odkaz na mapu
21c | III/11818 pod mosty HM 204 | 50.7 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | III/11812 přes Buk a Radětice | POV | Uzavření komunikace Milín - Pečičky pod mosty HM 204 | Oprava komunikace pod mostem, nový chodník, nový povrch vozovky, ralizace během prázdnin, aby nebyl omezen přístup školákům | Převedeno z omezení č. 30 | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | SO 115, 130, 136, 155, 205, 206, 221, 223
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
43 | III/0046a I/4 - Těchařovice | 53.6 | Zahájeno | 2023-09-25 | III/0047 přes Životice | Realizace | Uzávěra krátkého úseku silnice u křižovatky s I/4 směr na Těchařovice | Z důvodu výstavby přeložky II/604 (ML 132 a ML 192.8 a ML 133), po konci výstavby bude doprava na Těchařovice přeložená na tuto novou silnici | - | Odkaz na mapu
23 | III/0046 Těchařovice - Orlík | 53.6 | 2023-08-07 | 2023-11-22 | Uzávěra silnice na Orlík po dostavění ML 133 a ML 135 | POV | Uzavření trasy od křižovatky na Mýšlovice po křižovatku s I/4 | Z důvodu výstavby MÚK Těchařovice, po dokončení mostu ML 221 a ML 133 doprava převedena na nový nadjezd | Upřesnění termínu ukončení | Odkaz na mapu
44 | III/0048 I/4 (Těchařovice) - Zbenice | 54.4 | 2024-11-23 | 2023-12-15 | III/0048 jižní trasa (Chraštice - Zbenice) | POV | Uzavření trasy od nájezdu z okružní křižovatky po ódbočku na trafostanici | Z důvodu definitivního napojení nové části komunikace na stávající trasu u trafostanice | Nová uzávěra | Odkaz na mapu
24 | III/0048 Zbenice - Chraštice | 55.8 | Zahájeno | 2023-11-15 | III/0048 kolem trafostanice | POV | Uzavření trasy od nájezdu na I/4 po Zbenice | Z důvodu výstavby mostu ML 205 | Upřesnění termínu ukončení | Odkaz na mapu
52 | III/0048 MÚK Těchařovice - Zbenice | 54.4 | Zahájeno | 2024-05-07 | III/0048 přes Chraštice | POV | Uzavření trasy během výstavby definitivního napojení komunikace na stávající | Z důvodu výstavby definitivního napojení cesty na Zbenice | Nová uzávěra | Odkaz na mapu
25 | III/10250 Chraštičky - Bukovany | 57.7 | Zahájeno | 2024-06-30 | III/10245 přes Kozárovice | POV | Uzavření trasy během výstavby nového nadjezdu - mostu ML 223 | Z důvodu výstavby ML 223, podmíněno s tím spojenou úpravou III/10250 (ML 136, pokračující silnice na Bukovany) | Posunutý termín zprovoznění | Odkaz na mapu
41 | III/10245 Chraštičky - Kozárovice | 57.9 | Zahájeno | 2024-05-31 | Bypass ML 192.5 | POV | Uzavření trasy mezi Chraštičkami a Kozárovicemi, náhrada bypassem | Z důvodu výstavby ML 206 a ML 140 | Přiblížený termín zprovoznění, přibyl popis postupného napojování | Odkaz na mapu
26 | III/10245 Chraštičky - Kozárovice | 57.9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | III/10250 přes Bukovany | POV | Uzavření trasy mezi Chraštičkami a Kozárovicemi | Z důvodu výstavby ML 206 a ML 140 | - | Odkaz na mapu
OMEZENÍ
Skalka - Háje
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
Háje - Milín |  |  |  |  | SO 112, 114, 144, 204
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
27 | II/118 u MÚK Háje | 45.7 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | x | POV | Omezení II/118 z důvodu napojování okružní křižovatky a budoucí II/604 | Omezení po dobu tří týdnů v termínovém intervalu | - | Odkaz na mapu
36 | III/11812 mezi Bukem a Jerusalemem | 48 | Zahájeno | Dokončeno | x | Info od ECS | Omezení na střídavý provoz, provoz semaforů | Z důvodu výstavby okružní křižovatky na HM 132 | - | Odkaz na mapu
38 | Křižovatka I/66 u MK Milín směrem na hřbitov | 49.8 | Zahájeno | Dokončeno | X | Info od ECS | Omezení po etapách z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace od Milína hřbitov a provizorní okružní křižovatky | Rekonstrukce komunikací nutná z důvodu špatného stavu vozovek, které by neunesly provoz při převedení dopravy z I/4 | - | Odkaz na mapu
29 | Křižovatka I/66 a II/604 Milín | 49.8 | 2025-03-01 | 2025-07-30 | x | Odhad | Nespecifikovaná omezení během přestavby provizorní OK na permanentní. Projekt ve fázi projednávání. | Termín ve fázi projednávání | Upřesnění pravděpodobných termínů výstavby - posun na rok 2025 | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | SO 115, 131, 133, 150, 201, 202, 221
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
22 | ul. 11. Května (Milín) v místě napojení na I/4 | 51.1 | Zahájeno | Ukončeno | x | POV | Omezení průjezdnosti konce jižní nájezdové komunikace z Milína na I/4 | Z důvodu přestavby silnice dle ML 130 II/604 (ML 130, ML 192.1) | - | Odkaz na mapu
31 | MK mezi I/4 a Rtišovicemi | 51.9 | Zahájeno | Ukončeno | x | Info od ECS | Omezení provozu v místě napojení přeložky komunikace ML 150 | ML 150 vystavěna po dokončení mostu ML 201 po dostavění provedeno převedení dopravy na novou komunikaci | - | Odkaz na mapu
32 | MK mezi I/4 a Mýšlovicemi | 53 | 2023-08-07 | 2023-08-10 | x | POV | Omezení provozu v místě napojení přeložky komunikace ML 131 | ML 131 vystavěna po dokončení mostu ML 202 po dostavění provedeno převedení dopravy na novou komunikaci | Upřesnění terminu | Odkaz na mapu
42 | MK trafostanice u Zbenic | 54.6 | 2023-08-21 | 2023-09-06 | x | Předpoklad | Omezení provozu v místě napojení přeložky komunikace ML 152 v termínovém intervalu | Napojení trafostanice u Zbenic - nová komunikace | Posunutí termínu zprovoznění | Odkaz na mapu
53 | III/10245 Chraštičky - Kozárovice | 57.9 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | x | POV | Kyvadlová doprava v místě současného bypasu | Z důvodu postupného napojování se na nové vedení komunikace na Kozárovice, viz uzávěra č. 41 | Nové omezení | Odkaz na mapu

## 46
<- zpět na tabulku

## 47
<- zpět na tabulku

## 48
<- zpět na tabulku

## 50
<- zpět na tabulku

## 51
<- zpět na tabulku

## 52
<- zpět na tabulku

## 1
<- zpět na tabulku

## 2
<- zpět na tabulku

## 3 (2)
<- zpět na tabulku

## 3b
<- zpět na tabulku

## 3
<- zpět na tabulku

## 4
<- zpět na tabulku

## 6a
<- zpět na tabulku

## 6b
<- zpět na tabulku

## 7
<- zpět na tabulku

## 8
<- zpět na tabulku

## 9
<- zpět na tabulku

## 10
<- zpět na tabulku

## 11
<- zpět na tabulku

## 12
<- zpět na tabulku

## 13
<- zpět na tabulku

## 14
<- zpět na tabulku

## 15
<- zpět na tabulku

## 16
<- zpět na tabulku

## 17
<- zpět na tabulku

## 18
<- zpět na tabulku

## 19
<- zpět na tabulku

## 20
<- zpět na tabulku

## 21
<- zpět na tabulku

## 22
<- zpět na tabulku

## 23
<- zpět na tabulku

## 24
<- zpět na tabulku

## 25
<- zpět na tabulku

## 26
<- zpět na tabulku

## 27
<- zpět na tabulku

## 29
<- zpět na tabulku

## 30
<- zpět na tabulku

## 31
<- zpět na tabulku

## 32
<- zpět na tabulku

## 33
<- zpět na tabulku

## 34
<- zpět na tabulku

## 35
<- zpět na tabulku

## 36-1
<- zpět na tabulku

## 36-2
<- zpět na tabulku

## 37
<- zpět na tabulku

## 38
<- zpět na tabulku

## 39
<- zpět na tabulku

## 40a
<- zpět na tabulku

## 40
<- zpět na tabulku

## 41
<- zpět na tabulku

## 42
<- zpět na tabulku

## 43
<- zpět na tabulku

## 44
<- zpět na tabulku